## สนง ปลัด
แบบ ผด. 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีการจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ม.ค.57,มิ.ย.58 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  | 70000 | - | - | ตกลงราคา
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ |  | 70000 | - | - | ตกลงราคา
3 | ม.ค.57, มิ.ย.57 | วัสดุงานบ้านงานครัว |  | 20000 | - | - | ตกลงราคา
4 | ต.ค.57-ก.ย.58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  | 250000 |  |  | ตกลงราคา
5 | มี.ค.-ก.ย.58 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | 80000 | - | - | ตกลงราคา
6 | ม.ค.-เม.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | 90000 |  |  | ตกลงราคา
7 | ม.ค.-ก.ย.58 | วัสดุอื่น |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าอาหารเสริม (นม) |  | 892500 | - | - | ตกลงราคา
9 | มี.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
10 | ม.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องเสียง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
11 | มี.ค.-พ.ค.58 | ครุภัณฑ์ชุดรับแขก |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
12 | มี.ค.-พ.ค.58 | ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก |  | 3500 | - | - | ตกลงราคา
13 | มี.ค.-เม.ย..58 | ครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
14 | ม.ค. –เม.ย.58 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 25000 | - | - | ตกลงราคา
15 | ม.ค.เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ |  | 35000 |  |  | ตกลงราคา
16 | ม.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
17 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าวัสดุสำนักงาน (ศพด.) |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
18 | ม.ค.-มี.ค.58 | วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแบบไม่มีล้อเข็น ฝาเรียบ ขนาดบรรจุ 80 ลิตร จำนวน 100 ใบ |  | 129000 |  |  | ตกลงราคา
19 | มี.ค.-ส.ค.58 | วัสดุเครื่องแต่งกาย |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
20 | เม.ย.-มิ.ย.58 | วัสดุกีฬา |  | 70000 | - | - | ตกลงราคา
21 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาบริการ |  | 380000 |  |  | -
22 | 1957-10-01 | ค่าเช่าบริการพื้นที่เวปไซด์ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
24 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่ารับรอง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
25 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
26 | ม.ค.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
27 | ม.ค.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.อบต.ทอนหงส์ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
28 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
29 | 1958-03-01 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
30 | ก.พ.-มี.ค.58 | โครงการคติธรรมนำใจ องค์ความรู้นำทาง |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
31 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 180000 |  |  | ตกลงราคา
32 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
33 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
34 | มี.ค.-เม.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 25000 |  |  | ตกลงราคา
35 | ธ.ค.57- ม.ค.เม.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 7000 |  |  | ตกลงราคา
36 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา |  | 3000 |  |  | ตกลงราคา
37 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
38 | ม.ค.-ก.พ.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา(ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม, ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง) |  | 45000 |  |  | ตกลงราคา
39 | พ.ย.57, ม.ค.-ก.พ.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน) |  | 464800 |  |  | ตกลงราคา
40 | 1957-12-01 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา
41 | พ.ย.57-ธ.ค.58 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม |  | 80000 |  |  | ตกลงราคา
42 | พ.ย.57-ก.ย.58 | เงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน |  | 1604000 |  |  | ตกลงราคา
43 | มี.ค.-เม.ย.58 | โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
44 | 1958-01-01 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | 180000 |  |  | ตกลงราคา
45 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาพนักงานปศุสัตว์ประจำตำบล |  | 45000 |  |  | ตกลงราคา
46 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
47 | มี.ค.-ก.ย.58 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
48 | พ.ย.57.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
49 | 1958-08-01 | ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถผลาชาติ (วันชาวสวน) |  | 25000 |  |  | ตกลงราคา
50 | มี.ค. – พ.ค.58 | โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
51 | มี.ค. – พ.ค.58 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
52 | ม.ค.-ก.ย.58 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
53 | มี.ค.-มิ.ย.58 | โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา
54 | มิ.ย.-ก.ค.58 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน |  | 350000 |  |  | ตกลงราคา
55 | ก.ค.-ส.ค.58 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ |  | 70000 |  |  | ตกลงราคา
57 | ม.ค.-เม.ย.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
58 | พ.ย 57.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอบต. |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
(ลงชื่อ) ................................................. |  |  | (ลงชื่อ) ............................................................ |  |  |  | (ลงชื่อ) .................................................
| (นางปวันรัตน์ ศรีเมือง) |  | (นางชินรัตน์ กรงกรด) |  |  |  | (นายสันติ ศรีเมือง)
| หัวหน้าสำนักงานปลัด |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

## กองคลัง
แบบ ผด. 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีการจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
ประเภทวัสดุ
1 | พ.ย.57 - ก.ย. 58 | วัสดุสำนักงาน | บริหารงานคลัง | 70000 | - | - | ตกลงราคา | 15
2 | ต.ค. 57 - ก.ย. 58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | บริหารงานคลัง | 30000 | - | - | ตกลงราคา | 15
3 | พ.ย.57 - ก.ย. 58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | บริหารงานคลัง | 50000 | - | - | ตกลงราคา | 15
ประเภทค่าสาธารณูปโภค
4 | ต.ค. 57- ก.ย. 58 | ไปรษณีย์ต่างๆ | บริหารงานคลัง | 20000 | - | - | ตกลงราคา | 7
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
5 | ม.ค. 57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก | บริหารงานคลัง | 6000 | - | - | ตกลงราคา | 7
จำนวน 1 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 | เม.ย.57 - ก.ย.58 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | บริหารงานคลัง | 44000 | - | - | ตกลงราคา | 15
จำนวน 2 เครื่อง
7 | เม.ย.57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | บริหารงานคลัง | 11000 | - | - | ตกลงราคา | 15
จำนวน 2 เครื่อง
8 | เม.ย.57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ | บริหารงานคลัง | 3000 |  |  | ตกลงราคา | 7
จำนวน 1 เครื่อง
9 | เม.ย.57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า | บริหารงานคลัง | 6000 |  |  | ตกลงราคา | 7
จำนวน 2 เครื่อง
10 | ต.ค. 57 - ก.ย. 58 | บำรุงรักษา | บริหารงานคลัง | 20000 | - | - | ตกลงราคา | 15
และปรับปรุงครุภัณฑ์
(ลงชื่อ) ................................................. |  |  | (ลงชื่อ) ............................................................ |  |  |  | (ลงชื่อ) .................................................
| (นางสาวกิตติมา บุญพร่อง) |  | (นางชินรัตน์ กรงกรด) |  |  |  | (นายสันติ ศรีเมือง)
| ผู้อำนวยการกองคลัง |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

## กองช่าง
แบบ ผด. 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีการจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.57-ธ.ค.57 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | 30000 | - | - | ตกลงราคา | 15
เม.ย.58-มิ.ย.58
2 | ต.ค.57-ธ.ค.57 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | ตกลงราคา | 15
เม.ย.58-มิ.ย.58
3 | ต.ค.57-ธ.ค.57 | วัสดุก่อสร้าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | ตกลงราคา | 15
เม.ย.58-มิ.ย.58
4 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | แผนงานเคหะและชุมชน | 10000 | - | - | ตกลงราคา | 15
5 | ต.ค. 57-ก.ย. 58 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | แผนงานเคหะและชุมชน | 120000 | - | - | ตกลงราคา | 15
6 | ต.ค.57-ธ.ค.57 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 5000 | - | - | ตกลงราคา | 15
เม.ย.58-มิ.ย.58
7 | ต.ค.57-ธ.ค.57 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานเคหะและชุมชน | 40000 | - | - | ตกลงราคา | 15
เม.ย.58-มิ.ย.58
8 | ม.ค.58-มี.ค.58 | ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ | แผนงานเคหะและชุมชน | 52000 | - | - | ตกลงราคา | 15
9 | ต.ค.57-ก.ย.58 | บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | ตกลงราคา | 15
10 | เม.ย.58-มิ.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่บ้านนายจำเนียร-บ้านนายกูล ม.7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 132200 | - | - | สอบราคา | 60
11 | ม.ค 58-มี.ค.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ ม.4 | แผนงานเคหะและชุมชน | 243750 |  |  | สอบราคา | 60
12 | ก.ค 58-ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี-สี่แยกบ่อต้นโก ม.7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 132200 |  |  | สอบราคา | 60
13 | ก.ค 58-ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายกรีฑา-บ้านนายอุดม ม.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 132200 |  |  | สอบราคา | 60
14 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำเหม็ด-บ้านนางเลี่ยน ม.6 | แผนงานเคหะและชุมชน | 203000 |  |  | สอบราคา | 60
15 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ ม.9 | แผนงานเคหะและชุมชน | 228150 |  |  | สอบราคา | 60
16 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 10 -บ้านนายสำเริง ม.3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 161900 |  |  | สอบราคา | 60
17 | ก.ค. 58-ก.ย. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสวนนายวินัย-ห้วยสาธารณะ ม.3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 74750 |  |  | ตกลงราคา | 45
18 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายบ่อดิน ม.9 | แผนงานเคหะและชุมชน | 16200 |  |  | ตกลงราคา | 45
19 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกทางเข้าบ้านครูวินัย ม.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 18900 |  |  | ตกลงราคา | 45
20 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ ม.4 | แผนงานเคหะและชุมชน | 16240 |  |  | ตกลงราคา | 45
21 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกบ้านนายกรีฑา จันทรชิต ม.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 14650 |  |  | ตกลงราคา | 45
22 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าแขวงการทาง-เขาปลิง ม.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 16200 |  |  | ตกลงราคา | 45
23 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกหน้าใหม่ ม.9 | แผนงานเคหะและชุมชน | 18900 |  |  | ตกลงราคา | 45
24 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากบ้านนายประจวบ คงชู-บ้าน นางวรรณา ทองสลัก ม.8 | แผนงานเคหะและชุมชน | 17100 |  |  | ตกลงราคา | 45
25 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุงเริ่มจากสวนนายขนบ อินทวงศ์-สวนนายสาโรจน์ คุณโลก ม.6 | แผนงานเคหะและชุมชน | 396600 |  |  | สอบราคา | 60
26 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายสี่แยกชุมขลิง-ม.วลัยลักษณ์ เริ่มจากสวนนายชอบไหมดี-นางอ๋อง ศรีพุฒ ม.8 | แผนงานเคหะและชุมชน | 6500 |  |  | ตกลงราคา | 30
27 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร ม.7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 |  |  | วิธีพิเศษ | 60
28 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสี่แยกชุมขลิง เริ่มจากสี่แยกชุมขลิง-บ้านนายสมบัติ มีมาก ม.8 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 |  |  | วิธีพิเศษ | 60
29 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายห้วยนาเหม็ด-บ้านนายอำนวย ม.5 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 |  |  | วิธีพิเศษ | 60
30 | ก.ค. 58-ก.ย. 58 | ขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนสายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว (บริเวณหน้าวัดคงคาวง) ม.3 | แผนงานเคหะและชุมชน | 141000 |  |  | สอบราคา | 45
31 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนเพิ่มเติมสายข้าง ศพด.บ้านในเขียว 1 เริ่มจากบ้านนายจำเนือง นวลมังสอ-สวนนางสั้ว ม.5 | แผนงานเคหะและชุมชน | 25500 |  |  | ตกลงราคา | 45
32 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนเริ่มจากสวน นายเล็ก ศรีเมือง-บ้านนายนัด พลหาญ ม.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 163300 |  |  | สอบราคา | 45
33 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนเริ่มจากสามแยกสวนนายสมพงค์-มีบุญมาก-สวนนางพุ่ม ควรเผดิม ม.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | 48750 |  |  | ตกลงราคา | 45
34 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนสายนาพานทองเริ่มจากสวนนายอารมณ์ สิทธิรักษ์ ม.9 | แผนงานเคหะและชุมชน | 64550 |  |  | ตกลงราคา | 45
35 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนสายบ้านนายสมควร แก้วสุวรรณ-บ้านนายวีระ มาตุเวช-สวนนางบุญเรือง แก้วสุวรรณ ม.6 | แผนงานเคหะและชุมชน | 32600 |  |  | ตกลงราคา | 45
36 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมบัติสุวรรณคช-คลองเมียด ม.7 | แผนงานเคหะและชุมชน | 7450 |  |  | ตกลงราคา | 45
37 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ป้ายบอกชื่อถนน-ซอย ม.8 | แผนงานเคหะและชุมชน | 98000 |  |  | ตกลงราคา | 45
38 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | วางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างวัดใหม่ ม.4 | แผนงานเคหะและชุมชน | 70200 |  |  | ตกลงราคา | 45
(ลงชื่อ) ................................................. |  |  | (ลงชื่อ) ............................................................ |  |  |  | (ลงชื่อ) .................................................
| (นายอาลี สำแดงสาร) |  | (นางชินรัตน์ กรงกรด) |  |  |  | (นายสันติ ศรีเมือง)
| ผู้อำนวยการกองช่าง |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ |  |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

## สนง ปลัด (ผด2)
แบบ ผด. 2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงานเจ้าของเงิน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีการจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
ประเภทวัสดุสำนักงาน
1 | ม.ค.57,มิ.ย.58 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 70000 | - | - | ตกลงราคา | 15
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 70000 | - | - | ตกลงราคา | 30
3 | พ.ย.57 - ก.ย. 58 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 70000 | - | - | ตกลงราคา | 15
4 | ต.ค.57-ธ.ค.57 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 30000 | - | - | ตกลงราคา | 15
เม.ย.58-มิ.ย.58
5 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าวัสดุสำนักงาน (ศพด.) | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30000 |  |  | ตกลงราคา | 15
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
6 | ม.ค.57, มิ.ย.57 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | ตกลงราคา | 15
7 | ม.ค.-มี.ค.58 | ค่าจัดซื้อถังขยะ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 129000 |  |  | สอบราคา | 30
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าอาหารเสริม (นม) | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 892500 | - | - | กรณีพิเศษ | 129
9 | ม.ค.-เม.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 90000 |  |  | ตกลงราคา | 15
10 | พ.ย.57 - ก.ย. 58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 50000 | - | - | ตกลงราคา | 15
11 | ต.ค.-ธค.57 เม.ย.-มิ.ย.58 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 40000 | - | - | ตกลงราคา | 15
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
12 | มี.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 50000 | - | - | ตกลงราคา | 15
13 | ม.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องเสียง | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | ตกลงราคา | 15
14 | มี.ค.-พ.ค.58 | ครุภัณฑ์ชุดรับแขก | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | ตกลงราคา | 15
15 | มี.ค.-พ.ค.58 | ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 3500 | - | - | ตกลงราคา | 15
16 | มี.ค.-เม.ย..58 | ครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 10000 | - | - | ตกลงราคา | 15
17 | ม.ค. 57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก | กองคลัง |  | 6000 | - | - | ตกลงราคา | 7
จำนวน 1 ตู้
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
18 | ม.ค. –เม.ย.58 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 25000 | - | - | ตกลงราคา | 7
19 | ม.ค.เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 35000 | - | - | ตกลงราคา | 7
20 | ม.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า | สำนักงานปลัด | บริหารงานทั่วไป | 5000 | - | - | ตกลงราคา | 7
21 | เม.ย.57 - ก.ย.58 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 44000 | - | - | ตกลงราคา | 15
จำนวน 2 เครื่อง
22 | เม.ย.57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 11000 | - | - | ตกลงราคา | 15
จำนวน 2 เครื่อง
23 | เม.ย.57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 3000 | - | - | ตกลงราคา | 7
จำนวน 1 เครื่อง
24 | เม.ย.57 - ก.ย. 58 | ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า | กองคลัง | บริหารงานคลัง | 6000 | - | - | ตกลงราคา | 7
จำนวน 2 เครื่อง
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
25 | เม.ย.58-มิ.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายคอกไก่บ้านนายจำเนียร-บ้านนายกูล ม.7 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 132200 | - | - | สอบราคา | 60
26 | ม.ค 58-มี.ค.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ ม.4 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 243750 | - | - | สอบราคา | 60
27 | ก.ค 58-ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี-สี่แยกบ่อต้นโก ม.7 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 132200 | - | - | สอบราคา | 60
28 | ก.ค 58-ก.ย.58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายกรีฑา-บ้านนายอุดม ม.1 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 132200 | - | - | สอบราคา | 60
29 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยน้ำเหม็ด-บ้านนางเลี่ยน ม.6 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 203000 | - | - | สอบราคา | 60
30 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางเข้าวัดท่ายายหนี-อบต.ทอนหงส์ ม.9 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 228150 | - | - | สอบราคา | 60
31 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 10 -บ้านนายสำเริง ม.3 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 161900 | - | - | สอบราคา | 60
32 | ก.ค. 58-ก.ย. 58 | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสวนนายวินัย-ห้วยสาธารณะ ม.3 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 74750 | - | - | ตกลงราคา | 45
33 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อดิน ม.9 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 16200 | - | - | ตกลงราคา | 45
34 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกทางเข้าบ้านครูวินัย ม.1 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 18900 | - | - | ตกลงราคา | 45
35 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกบ้านนางอนงค์-บ้านนายฉันท์ ม.4 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 16240 | - | - | ตกลงราคา | 45
36 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกบ้านนายกรีฑา จันทรชิต ม.1 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 14650 | - | - | ตกลงราคา | 45
37 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าแขวงการทาง-เขาปลิง ม.1 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 16200 | - | - | ตกลงราคา | 45
38 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายสามแยกหน้าใหม่ ม.9 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 18900 | - | - | ตกลงราคา | 45
39 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน เริ่มจากบ้านนายประจวบ คงชู-บ้าน นางวรรณา ทองสลัก ม.8 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 17100 | - | - | ตกลงราคา | 45
40 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุงเริ่มจากสวนนายขนบ อินทวงศ์-สวนนายสาโรจน์ คุณโลก ม.6 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 396600 | - | - | สอบราคา | 60
41 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ขยายเขตประปาหมู่บ้านถนนสายสี่แยกชุมขลิง-ม.วลัยลักษณ์ เริ่มจากสวนนายชอบไหมดี-นางอ๋อง ศรีพุฒ ม.8 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 6500 | - | - | ตกลงราคา | 30
42 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายบ้านนายกูล-คอกไก่นายจำเนียร ม.7 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | วิธีพิเศษ | 60
43 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายสี่แยกชุมขลิง เริ่มจากสี่แยกชุมขลิง-บ้านนายสมบัติ มีมาก ม.8 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | วิธีพิเศษ | 60
44 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายห้วยนาเหม็ด-บ้านนายอำนวย ม.5 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 100000 | - | - | วิธีพิเศษ | 60
45 | ก.ค. 58-ก.ย. 58 | ขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนสายบ้านในเขียว-บ้านวังยาว (บริเวณหน้าวัดคงคาวง) ม.3 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 141000 | - | - | สอบราคา | 45
46 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนเพิ่มเติมสายข้าง ศพด.บ้านในเขียว 1 เริ่มจากบ้านนายจำเนือง นวลมังสอ-สวนนางสั้ว ม.5 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 25500 | - | - | ตกลงราคา | 45
47 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนเริ่มจากสวน นายเล็ก ศรีเมือง-บ้านนายนัด พลหาญ ม.1 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 163300 | - | - | สอบราคา | 45
48 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนเริ่มจากสามแยกสวนนายสมพงค์-มีบุญมาก-สวนนางพุ่ม ควรเผดิม ม.1 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 48750 | - | - | ตกลงราคา | 45
49 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนสายนาพานทองเริ่มจากสวนนายอารมณ์ สิทธิรักษ์ ม.9 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 64550 | - | - | ตกลงราคา | 45
50 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนสายบ้านนายสมควร แก้วสุวรรณ-บ้านนายวีระ มาตุเวช-สวนนางบุญเรือง แก้วสุวรรณ ม.6 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 32600 | - | - | ตกลงราคา | 45
51 | เม.ย. 58-มิ.ย. 58 | บุกเบิกถนนสายบ้านผู้ใหญ่สมบัติสุวรรณคช-คลองเมียด ม.7 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 7450 | - | - | ตกลงราคา | 45
52 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | ป้ายบอกชื่อถนน-ซอย ม.8 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 98000 | - | - | ตกลงราคา | 45
53 | ม.ค. 58-มี.ค. 58 | วางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างวัดใหม่ ม.4 | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 70200 | - | - | ตกลงราคา | 45
(ลงชื่อ) ................................................. (นางสาวกิตติมา บุญพร่อง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ) ................................................. (นางชินรัตน์ กรงกรด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
(ลงชื่อ) ................................................. (นายสันติ ศรีเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์

## สนง ปลัด (2)
แบบ ผด. 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีการจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ม.ค.57,มิ.ย.58 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  | 70000 | - | - | ตกลงราคา
2 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ |  | 70000 | - | - | ตกลงราคา
3 | ม.ค.57, มิ.ย.57 | วัสดุงานบ้านงานครัว |  | 20000 | - | - | ตกลงราคา
5 | มี.ค.-ก.ย.58 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |  | 80000 | - | - | ตกลงราคา
7 | ม.ค.-ก.ย.58 | วัสดุอื่น |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
8 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าอาหารเสริม (นม) |  | 892500 | - | - | ตกลงราคา
9 | มี.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เก้าอี้พลาสติก |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
10 | ม.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องเสียง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
11 | มี.ค.-พ.ค.58 | ครุภัณฑ์ชุดรับแขก |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
12 | มี.ค.-พ.ค.58 | ครุภัณฑ์ตู้เหล็ก |  | 3500 | - | - | ตกลงราคา
13 | มี.ค.-เม.ย..58 | ครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
14 | ม.ค. –เม.ย.58 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |  | 25000 | - | - | ตกลงราคา
15 | ม.ค.เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ |  | 35000 |  |  | ตกลงราคา
16 | ม.ค.-เม.ย.58 | ครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
17 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าวัสดุสำนักงาน (ศพด.) |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
18 | ม.ค.-มี.ค.58 | วัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะแบบไม่มีล้อเข็น ฝาเรียบ ขนาดบรรจุ 80 ลิตร จำนวน 100 ใบ |  | 129000 |  |  | ตกลงราคา
21 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาบริการ |  | 380000 |  |  | -
22 | 1957-10-01 | ค่าเช่าบริการพื้นที่เวปไซด์ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
24 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่ารับรอง |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
25 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
26 | ม.ค.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
27 | ม.ค.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.อบต.ทอนหงส์ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
28 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
29 | 1958-03-01 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย |  | 30000 |  |  | ตกลงราคา
30 | ก.พ.-มี.ค.58 | โครงการคติธรรมนำใจ องค์ความรู้นำทาง |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
31 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  | 180000 |  |  | ตกลงราคา
32 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
33 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
34 | มี.ค.-เม.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ |  | 25000 |  |  | ตกลงราคา
35 | ธ.ค.57- ม.ค.เม.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ |  | 7000 |  |  | ตกลงราคา
36 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา |  | 3000 |  |  | ตกลงราคา
37 | ต.ค.57-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
38 | ม.ค.-ก.พ.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา(ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม, ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง) |  | 45000 |  |  | ตกลงราคา
39 | พ.ย.57, ม.ค.-ก.พ.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน) |  | 464800 |  |  | ตกลงราคา
40 | 1957-12-01 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา
41 | พ.ย.57-ธ.ค.58 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรม |  | 80000 |  |  | ตกลงราคา
42 | พ.ย.57-ก.ย.58 | เงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน |  | 1604000 |  |  | ตกลงราคา
43 | มี.ค.-เม.ย.58 | โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
44 | 1958-01-01 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ |  | 180000 |  |  | ตกลงราคา
45 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าจ้างเหมาพนักงานปศุสัตว์ประจำตำบล |  | 45000 |  |  | ตกลงราคา
46 | มี.ค.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสตรี |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
47 | มี.ค.-ก.ย.58 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
48 | พ.ย.57.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | 20000 |  |  | ตกลงราคา
49 | 1958-08-01 | ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถผลาชาติ (วันชาวสวน) |  | 25000 |  |  | ตกลงราคา
50 | มี.ค. – พ.ค.58 | โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
51 | มี.ค. – พ.ค.58 | โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
52 | ม.ค.-ก.ย.58 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ |  | 5000 |  |  | ตกลงราคา
53 | มี.ค.-มิ.ย.58 | โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส |  | 100000 |  |  | ตกลงราคา
54 | มิ.ย.-ก.ค.58 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน |  | 350000 |  |  | ตกลงราคา
55 | ก.ค.-ส.ค.58 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ |  | 70000 |  |  | ตกลงราคา
57 | ม.ค.-เม.ย.58 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี |  | 10000 |  |  | ตกลงราคา
58 | พ.ย 57.-ก.ย.58 | ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอบต. |  | 50000 |  |  | ตกลงราคา
(ลงชื่อ) ................................................. |  |  | (ลงชื่อ) ............................................................ |  |  |  | (ลงชื่อ) .................................................
| (นางปวันรัตน์ ศรีเมือง) |  | (นางชินรัตน์ กรงกรด) |  |  |  | (นายสันติ ศรีเมือง)
| หัวหน้าสำนักงานปลัด |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ |  |  | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์